# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2018 г. N 678

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА

ПРАВОНАРУШЕНИЙ"

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 N 461 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области" и распоряжением Правительства Ростовской области от 09.08.2018 N 436 "Об утверждении Перечня государственных программ Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

(в ред. постановления Правительства РО от 13.11.2023 N 811)

1. Утвердить государственную программу Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской области по Перечню согласно приложению N 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В.

Губернатор

Ростовской области

В.Ю.ГОЛУБЕВ

Постановление вносит

управление по работе

с административными органами

Правительства Ростовской области

# Приложение N 1

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 26.10.2018 N 678

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ"

## I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ"

### 1. Оценка текущего состояния сферы реализации

государственной программы Ростовской области "Обеспечение

общественного порядка и профилактика правонарушений"

Государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" (далее также - государственная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере правоохранительной деятельности в Ростовской области, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности.

В 2025 году в Ростовской области зарегистрировано 44,2 тысячи преступлений, что на 14,9 процента ниже уровня прошлого года.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 10,6 процентов по сравнению с 2024 годом.

Отмечается снижение: убийств - на 17,8 процента, разбойных нападений - на 6,8 процента, грабежей - на 23,3 процента, краж квартирных - на 26,3 процента.

Зарегистрировано 4822 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, что на 16,0 процентов ниже уровня прошлого года.

В общественных местах Ростовской области совершено 14912 преступлений, из которых 35,3 процента приходится на улицу, где зарегистрировано 5271 преступное деяние.

В криминологической характеристике преступности отмечается снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними (или при их соучастии) на 22,0 процента.

Правоохранительными органами на территории Ростовской области раскрыто 19,4 тысячи преступлений.

Общая раскрываемость преступлений составила 49,2 процента, в том числе: убийств - 97,6 процентов, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - 97,2 процента, разбойных нападений - 93,4 процента, изнасилований - 100,0 процентов, мошенничество - 13,7 процента, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, - 63,3 процента.

### 2. Описание приоритетов и целей

государственной политики Ростовской области в

сфере реализации государственной программы

Основными приоритетами являются:

создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан;

систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции;

обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов;

укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций и объектов с большим скоплением людей;

совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации.

Приоритетные направления также определены в:

Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";

Федеральном законе от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации";

Указе Президента Российской Федерации от 23.11.2020 N 733 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года";

Указе Президента Российской Федерации от 16.08.2021 N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы";

Указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

постановлении Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 N 485 "Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации";

Областном законе от 29.12.2016 N 933-ЗС "О профилактике правонарушений на территории Ростовской области";

постановлении Правительства Ростовской области от 26.12.2018 N 864 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года";

постановлении Правительства Ростовской области от 29.12.2018 N 885 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года";

постановлении Правительства Ростовской области от 18.03.2025 N 177 "О мерах по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение в 2025 году".

Целью государственной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Ростовской области, до 75 процентов.

### 3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации

Государственная программа разработана в целях реализации на территории Ростовской области государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 345 (далее также - Государственная программа Российской Федерации).

Взаимосвязь государственной программы с Государственной программой Российской Федерации обеспечивается путем формирования государственной программы с учетом параметров Государственной программы Российской Федерации, включением мероприятий и показателей, предусмотренных для Ростовской области.

### 4. Задачи государственного управления

в сфере реализации государственной программы

Основными задачами являются:

устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

повышение ответственности государственных гражданских служащих Ростовской области при осуществлении ими своих прав и обязанностей;

повышение эффективности деятельности государственных органов Ростовской области по противодействию коррупции;

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, профилактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей;

организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков, в организованных (трудовых и образовательных) коллективах;

оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата;

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;

развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета, методика распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам приведены в приложении N 1 к государственной программе. Распределение субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств комплекса процессных мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" приведены в приложении N 2 к государственной программе. Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области) приведен в приложении N 3 к государственной программе.

## II. ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ"

### 1. Основные положения

| 1.1. | Куратор государственной программы | - | Корнеев Михаил Викторович, заместитель Губернатора Ростовской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель государственной программы | - | управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области (Дрокин Иван Александрович, начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области) |
| 1.3. | Срок реализации государственной программы | - | этап I: 2019 - 2023 годы; этап II: 2024 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели государственной программы | - | повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействие терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Ростовской области, до 75 процентов |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения государственной программы | - | 882796,7 тыс. рублей: этап I: 415093,0 тыс. рублей; этап II: 467703,7 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | - | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Российской Федерации: государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 345 |

### 2. Показатели государственной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |
| 1. Цель государственной программы "Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Ростовской области не менее 75 процентов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | ГП | убывания | процентов | ведомственный | 4,0 | 2022 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | постановление Правительства Ростовской области от 26.10.2018 N 678 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" | министерство региональной политики | - | - |
| 1.2. | Доля жителей Ростовской области, столкнувшихся с проявлениями коррупции | ГП | убывания | процентов | ведомственный | 26,0 | 2022 | 24,5 | 24,0 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,0 | постановление Правительства Ростовской области от 26.10.2018 N 678 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" | Правительство Ростовской области (управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области) | - | - |
| 1.3. | Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения | ГП | убывания | человек/ 100 тыс. населения | статистический | 187,0 | 2022 | 184,5 | 183,0 | 183,0 | 182,5 | 181,0 | 179,0 | приказ Федеральной службы государственной статистики от 12.12.2025 N 709 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами" и указаний по ее заполнению" | Правительство Ростовской области (служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии) | - | - |
| 1.4. | Количество зарегистрированных преступлений | ГП | убывания | количество преступлений | ведомственный | - | 2022 | 53664 | 53601 | - | - | - | - | постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 N 864 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года" | Правительство Ростовской области (управление по работе с административными органами) | - | - |
| 1.5. | Темп снижения количества зарегистрированных преступлений к 2024 году | ГП | убывания | процентов | ведомственный | 98,0 | 2025 | - | - | 98,0 | 97,5 | 97,0 | 95,0 | постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 N 864 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года" | Правительство Ростовской области (управление по работе с административными органами) | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП - государственная программа;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень

структурных элементов государственной программы

| N п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| #### 1.1. Комплекс процессных мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области" |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области Срок реализации: 2024 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Ростовской области, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усилена антитеррористическая защищенность объектов образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан | повышение антитеррористической защищенности объектов | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве; количество зарегистрированных преступлений |
| 1.1.2. | Привлечены граждане, негосударственные структуры, в том числе средства массовой информации, общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Ростовской области и количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, повышение эффективности выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии, повышение активности граждан, общественных объединений и средств массовой информации в деятельности по формированию в обществе нетерпимости к идеологии терроризма и экстремизма, повышена доля муниципальных образовательных организаций, имеющих ограждение по периметру | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве; количество зарегистрированных преступлений |
| 1.1.3. | Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | количество зарегистрированных преступлений |
| #### 1.2. Комплекс процессных мероприятий "Противодействие коррупции в Ростовской области" |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области Срок реализации: 2024 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.2.1. | Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер | приведение нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий, в том числе по вопросам деятельности комиссии; расширение практики участия в работе комиссии представителей институтов гражданского общества, экспертного и научного сообщества, предотвращение коррупционных правонарушений, обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, в том числе запрета на их участие в управлении коммерческих или некоммерческих организаций, формирование антикоррупционного поведения гражданских служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие гражданских служащих - проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) гражданских служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | доля жителей Ростовской области, столкнувшихся с проявлениями коррупции |
| 1.2.2. | Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции | оценка уровня коррупции для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Ростовской области, обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на нее | доля жителей Ростовской области, столкнувшихся с проявлениями коррупции |
| 1.2.3. | Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции | формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие муниципальных служащих - проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности, привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | доля жителей Ростовской области, столкнувшихся с проявлениями коррупции |
| #### 1.3. Комплекс процессных мероприятий "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Правительства Ростовской области Срок реализации: 2024 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.3.1. | Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Ростовской области, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек | формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации; повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы, повышение активности и эффективности профилактики наркомании в муниципальных образованиях, сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни, увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность, популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании, мотивирование жителей Ростовской области на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов государственной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах, повышение активности и качества деятельности средств массовой информации муниципальных образований Ростовской области в сфере профилактики наркомании | численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |
| 1.3.2. | Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков; сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота, изъятие потребителей наркотиков из наркотической социальной среды, восстановление их физического, психического и духовного здоровья, создание благоприятных условий для их возвращения в здоровую и продуктивную социальную среду, изъятие потребителей наркотиков из наркотической социальной среды, восстановление их физического, психического и духовного здоровья, создание благоприятных условий для их возвращения в здоровую и продуктивную социальную среду | численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |
| 1.3.3. | Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления, устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, повышение качества и эффективности работы по профилактике наркомании, проводимой волонтерскими и общественными объединениями | численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |

### 4. Параметры

финансового обеспечения государственной программы

| N п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений", в том числе: | 130378,0 | 122840,7 | 89358,6 | 62713,2 | 62413,2 | 467703,7 |
|  | областной бюджет (всего): | 128585,6 | 122274,7 | 89358,6 | 62713,2 | 62413,2 | 465345,3 |
|  | в том числе за счет средств консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1792,4 | 566,0 | - | - | - | 2358,4 |
| 2. | Структурный элемент комплекс процессных мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма Ростовской области" (всего), в том числе: | 102479,6 | 105862,6 | 48320,6 | 32253,3 | 32253,3 | 321169,4 |
|  | областной бюджет (всего): | 100687,2 | 105296,6 | 48320,6 | 32253,3 | 32253,3 | 318811,0 |
|  | в том числе, за счет средств консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1792,4 | 566,0 | - | - | - | 2358,4 |
| 3. | Структурный элемент комплекс процессных мероприятий "Противодействие коррупции в Ростовской области" (всего), в том числе: | 12041,7 | 7439,2 | 16295,3 | 11895,2 | 11895,2 | 59566,6 |
|  | областной бюджет (всего): | 12041,7 | 7439,2 | 16295,3 | 11895,2 | 11895,2 | 59566,6 |
| 4. | Структурный элемент комплекс процессных мероприятий "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (всего), в том числе: | 15856,7 | 9538,9 | 24742,7 | 18564,7 | 18264,7 | 86967,7 |
|  | областной бюджет (всего): | 15856,7 | 9538,9 | 24742,7 | 18564,7 | 18264,7 | 86967,7 |

## III. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Поповиченко Геннадий Витальевич, начальник службы - руководитель аппарата антитеррористической комиссии Ростовской области) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | - | государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Ростовской области, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля учреждений социальной сферы, судебных участков мировых судей Ростовской области с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | возрастания | КПМ | процентов | 97,3 | 2022 | 98,8 | 99,0 | 99,3 | 99,5 | 99,7 | 100 | исполнительные органы Ростовской области, в том числе: | - |
|  | министерство здравоохранения Ростовской области | возрастания | КПМ | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство здравоохранения Ростовской области | - |
|  | министерство образования Ростовской области | возрастания | КПМ | процентов | 93 | 2022 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98,5 | 100 | министерство образования Ростовской области | - |
|  | министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | возрастания | КПМ | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | - |
|  | департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | возрастания | КПМ | процентов | 96 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | - |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Привлечены граждане, негосударственные структуры, в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территории по периметру | возрастания | КПМ | процентов | 96 | 2022 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство образования Ростовской области | - |
| 2.2. | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности | возрастания | КПМ | ед. | - | 2022 | 13 | 3 | - | - | - | - | министерство образования Ростовской области | - |
| #### 3. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | убывания | КПМ | ед. | 140 | 2022 | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 | 138 | Правительство Ростовской области (управление по работе с административными органами) | - |
| 3.2. | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | убывания | КПМ | ед. | 52 | 2022 | 29 | 29 | - | - | - | - | Правительство Ростовской области (управление по работе с административными органами) | - |
| 3.3. | Темп снижения количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, к 2024 году | убывания | КПМ | процентов | 99,5 | 2025 | - | - | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,0 | Правительство Ростовской области (управление по работе с административными органами) | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ - комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;

СМИ - средство массовой информации.

### 2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий

в разрезе муниципальных образований в Ростовской области

| N п/п | Наименование муниципального образования в Ростовской области | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| #### 1. Показатель "Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру" (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Азовский район | 56 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Аксайский район | - | 2022 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Багаевский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Белокалитвинский район | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Боковский район | - | 2022 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Верхнедонской район | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Веселовский район | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | Волгодонской район | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9. | Дубовский район | 100 | 2022 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10. | Егорлыкский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11. | Заветинский район | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12. | Зерноградский район | 100 | 2022 | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.13. | Зимовниковский район | - | 2022 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.14. | Кагальницкий район | 100 | 2022 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.15. | Каменский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.16. | Кашарский район | 100 | 2022 | 77 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.17. | Константиновский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.18. | Красносулинский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.19. | Куйбышевский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.20. | Мартыновский район | 100 | 2022 | 89 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.21. | Матвеево-Курганский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.22. | Миллеровский район | 72 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.23. | Милютинский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.24. | Морозовский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.25. | Мясниковский район | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.26. | Неклиновский район | 77 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.27. | Обливский район | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.28. | Октябрьский район | 100 | 2022 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.29. | Орловский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.30. | Песчанокопский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.31. | Пролетарский район | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.32. | Ремонтненский район | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.33. | Родионово-Несветайский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.34. | Сальский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.35. | Семикаракорский район | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.36. | Советский район | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.37. | Тарасовский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.38. | Тацинский район | - | 2022 | 82 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.39. | Усть-Донецкий район | 100 | 2022 | 82 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.40. | Целинский район | - | 2022 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.41. | Цимлянский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.42. | Чертковский район | - | 2022 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.43. | Шолоховский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.44. | г. Азов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.45. | г. Батайск | 100 | 2022 | 62 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.46. | г. Волгодонск | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.47. | г. Гуково | 100 | 2022 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.48. | г. Донецк | 100 | 2022 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.49. | г. Зверево | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.50. | г. Каменск-Шахтинский | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.51. | г. Новочеркасск | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.52. | г. Новошахтинск | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.53. | г. Ростов-на-Дону | 75 | 2022 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.54. | г. Таганрог | 56 | 2022 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.55. | г. Шахты | - | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Всего по Ростовской области |  | 96 | 2022 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| #### 2. Показатель "Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Матвеево-Курганский район | - | 2022 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Сальский район | - | 2022 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Шолоховский район | - | 2022 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.4. | г. Зверево | - | 2022 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2.5. | г. Новочеркасск | - | 2022 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Кагальницкий район | - | 2022 | - | 3 | - | - | - | - |
| Всего по Ростовской области |  | - | 2022 | 13 | 3 | - | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

г. - город.

### 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Привлечены граждане, негосударственные структуры, в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | осуществление текущей деятельности | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении на объектах здравоохранения | осуществление текущей деятельности | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий исполнительных органов Ростовской области при их возникновении | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении на объектах образовательных организаций и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей | осуществление текущей деятельности | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий исполнительных органов Ростовской области при их возникновении | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении на объектах учреждений спортивной направленности | осуществление текущей деятельности | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий исполнительных органов Ростовской области при их возникновении | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении на судебных участках мировых судей | осуществление текущей деятельности | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий исполнительных органов Ростовской области при их возникновении | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.6. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении на объектах учреждений культуры | осуществление текущей деятельности | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий исполнительных органов Ростовской области при их возникновении | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.7. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении на объектах учреждений социальной защиты | осуществление текущей деятельности | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий исполнительных органов Ростовской области при их возникновении | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Ростовской области, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими организациями | оказание услуг (выполнение работ) | повышение антитеррористической защищенности объектов | процентов | 98,7 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий образовательными организациями и центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей | оказание услуг (выполнение работ) | повышение антитеррористической защищенности объектов | процентов | 93 | 2022 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 2.3. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий учреждениями спортивной направленности | оказание услуг (выполнение работ) | повышение антитеррористической защищенности объектов | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 2.4. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий судебными участками мировых судей, в том числе оснащение судебных участков мировых судей ручными металлодетекторами | оказание услуг (выполнение работ) | повышение антитеррористической защищенности объектов | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 2.5 Осуществлено софинансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций | оказание услуг (выполнение работ) | повышение антитеррористической защищенности объектов | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | - | - | - |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 2.6. Выполнены мероприятия по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности | оказание услуг (выполнение работ) | повышение антитеррористической защищенности объектов | единиц | - | 2022 | 13 | 3 | - | - | - |
| #### 3. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. Организована добровольная сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | осуществление текущей деятельности | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Ростовской области и количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2. Проведены экспертные работы по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в том числе доследственной проверки, предшествующей принятию решения о возбуждении уголовного дела | оказание услуг (выполнение работ) | повышение эффективности выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3.3. Проведен конкурс журналистских работ на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризму и экстремистской идеологии "Безопасный Дон" | осуществление текущей деятельности | повышение активности граждан, общественных объединений и средств массовой информации в деятельности по формированию в обществе нетерпимости к идеологии терроризма и экстремизма | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 3.4. Произведена и размещена социальная реклама, направленная на противодействие терроризму и идеологии экстремизма | оказание услуг (выполнение работ) | создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения Ростовской области обстановки, повышения эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан | единиц | - | 2025 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;

СМИ - средство массовой информации.

### 4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области" (всего), в том числе: | Х | 102479,6 | 105862,6 | 48320,6 | 32253,3 | 32253,3 | 321169,4 |
|  | областной бюджет (всего), из них: |  | 100687,2 | 105296,6 | 48320,6 | 32253,3 | 32253,3 | 318811,0 |
|  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 1792,4 | 566,0 | - | - | - | 2358,4 |
| 2. | Мероприятие 2.1. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими организациями (всего): | Х | 7709,0 | 36522,9 | 12208,3 | - | - | 56440,2 |
|  |  | 806 0909 0940100590 240 | 1003,2 | - | - | - | - | 1003,2 |
|  |  | 806 0909 0940100700 610 | 6705,8 | 36522,9 | 11834,5 | - | - | 55063,2 |
|  |  | 806 0909 0940100700 620 | - | - | 373,8 | - | - | 373,8 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2.2. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий образовательными организациями и центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей (всего): | Х | 23634,3 | 15374,0 | 13669,7 | 13669,7 | 13669,7 | 80017,4 |
|  |  | 808 0702 0940100590 240 | 5206,0 | 5965,6 | 1038,0 | - | 4669,7 | 16879,3 |
|  |  | 808 0704 0940100700 610 | 17441,4 | 9230,2 | 12631,7 | 11000,0 | 9000,0 | 59303,3 |
|  |  | 808 1002 0940100590 240 | 986,9 | 178,2 | - | 2669,7 | - | 3834,8 |
| 4. | Мероприятие (результат) 2.3. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий учреждениями спортивной направленности (всего): | Х | 32808,4 | 27988,2 | - | - | - | 60796,6 |
|  |  | 816 1103 0940100700 610 | 29699,4 | 4249,0 | - | - | - | 33948,4 |
|  |  | 816 0702 0940100700 610 | 3109,0 | - | - | - | - | 3109,0 |
|  |  | 816 1103 0940100700 620 | - | 5256,7 | - | - | - | 5256,7 |
|  |  | 816 1105 0940100700 620 | - | 18482,5 | - | - | - | 18482,5 |
| 5. | Мероприятие (результат) 2.4. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий судебными участками мировых судей, в том числе оснащение судебных участков мировых судей ручными металлодетекторами (всего): | Х | 11186,3 | 11122,4 | 11250,2 | 11186,3 | 11186,3 | 55931,5 |
|  |  | 824 0113 0940100590 240 | 11186,3 | 11122,4 | 11250,2 | 11186,3 | 11186,3 | 55931,5 |
| 6. | Мероприятие (результат) 2.5. Осуществлено софинансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций (всего): | Х | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятие (результат) 2.6. Выполнены мероприятия по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности | - | 22704,1 | 8202,7 | - | - | - | 30906,8 |
|  | областной бюджет (всего), из них: | - | 20911,7 | 7636,7 | - | - | - | 28548,4 |
|  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | 1792,4 | 566,0 |  | - | - | 2358,4 |
|  |  | 808 0701 0940175280 520 | 6333,0 | - |  | - | - | 6333,0 |
|  |  | 808 0702 0940175280 520 | 14578,7 | 7636,7 | - | - | - | 22215,4 |
| 8. | Мероприятие (результат) 3.1. Организована добровольная сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Х | 287,5 | 125,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 2437,5 |
|  | областной бюджет (всего): | 802 0113 0940123120 360 | 287,5 | 125,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 2437,5 |
| 9. | Мероприятие (результат) 3.2. Проведены экспертные работы по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в том числе доследственной проверки, предшествующей принятию решения о возбуждении уголовного дела | Х | 3600,0 | 720,1 | 2880,0 | - | - | 7200,1 |
|  | областной бюджет (всего): | 802 0113 0940123230 240 | 3600,0 | 720,1 | 2880,0 | - | - | 7200,1 |
| 10. | Мероприятие (результат) 3.3. Проведен конкурс журналистских работ на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризму и экстремистской идеологии "Безопасный Дон" | Х | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 2750,0 |
|  | областной бюджет (всего): | 818 1204 0940190520 350 | 550,0 | 550,0 | - | - | - | 1100,0 |
|  |  | 802 1204 0940190520 350 | - | - | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1650,0 |
| 11. | Мероприятие (результат) 3.4. Произведена и размещена социальная реклама, направленная на противодействие терроризму и идеологии экстремизма | Х | - | 5257,3 | 7087,4 | 6172,3 | 6172,3 | 24689,3 |
|  |  | 818 1204 0940124940 240 | - | 5257,3 | 915,1 | - | - | 6172,4 |
|  |  | 802 1204 0940124940 240 | - | - | 6172,3 | 6172,3 | 6172,3 | 18516,9 |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

### 5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2024 - 2028 годы

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Привлечены граждане, негосударственные структуры в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Х | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Организовано размещение в СМИ информационных материалов, направленных на противодействие экстремизму и идеологии терроризма | 31 марта 2024 г. 31 марта 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. 31 марта 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Организовано размещение информационных материалов о правилах поведения граждан при угрозе совершения или при совершении террористического акта в период массовых праздничных мероприятий (Пасха, День Победы) | 30 апреля 2024 г. 30 апреля 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 апреля 2026 г. 30 апреля 2027 г. 30 апреля 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.3. Организовано размещение информационных материалов о правилах поведения граждан при угрозе совершения или при совершении террористического акта в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования | 31 августа 2024 г. 31 августа 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 августа 2026 г. 31 августа 2027 г. 31 августа 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.4. Организовано размещение в СМИ информационных материалов, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября 2004 г.) и памяти жертв террористического акта в г. Волгодонске | 31 сентября 2024 г. 31 сентября 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 сентября 2026 г. 31 сентября 2027 г. 31 сентября 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.2. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении на объектах здравоохранения | Х | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.1. Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов на подведомственных объектах | 28 февраля 2024 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 28 февраля 2025 г. 28 февраля 2026 г. 28 февраля 2027 г. 28 февраля 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.2. Проведены комплексные обследования подведомственных организаций на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | 31 августа 2024 г. 29 декабря 2024 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 августа 2025 г. 29 декабря 2025 г. 31 августа 2026 г. 29 декабря 2026 г. 31 августа 2027 г. 29 декабря 2027 г. 31 августа 2028 г. 29 декабря 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.3. Проведены учебные тренировки с персоналом подведомственных организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 29 декабря 2024 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 1.11. | Контрольная точка 1.2.4. Проанализированы результаты комплексных обследований подведомственных организаций на предмет проверки режимно-охранных мер | 29 декабря 2024 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 1.3. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении на объектах образовательных организациями и центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей | Х | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.1. Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов на курируемых объектах | 28 февраля 2024 г. 28 февраля 2025 г. 28 февраля 2026 г. 28 февраля 2027 г. 28 февраля 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.2. Проведены комплексные обследования организаций курируемой сферы на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | 31 августа 2024 г. 31 августа 2025 г. 31 августа 2026 г. 31 августа 2027 г. 31 августа 2028 г. 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.3. Проведены учебные тренировки с персоналом организаций курируемой сферы по вопросам предупреждения террористических актов | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.3.4. Проанализированы результаты комплексных обследований организаций курируемой сферы | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Мероприятие (результат) 1.4. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении на объектах учреждений спортивной направленности | Х | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.4.1. Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов на объектах курируемой сферы | 28 февраля 2024 г. | Аракелян С.Р. министр по физической культуре и спорту Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 28 февраля 2025 г. 28 февраля 2026 г. 28 февраля 2027 г. 28 февраля 2028 г. | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области |  |  |
| 1.19. | Контрольная точка 1.4.2. Проведены комплексные обследования организаций курируемой сферы на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | 31 августа 2024 г. 29 декабря 2024 г. | Аракелян С.Р. министр по физической культуре и спорту Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 августа 2025 г. 29 декабря 2025 г. 31 августа 2026 г. 29 декабря 2026 г. 31 августа 2027 г. 29 декабря 2027 г. 31 августа 2028 г. 29 декабря 2028 г. | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области |  |  |
| 1.20. | Контрольная точка 1.4.3. Проведены учебные тренировки с персоналом организаций курируемой сферы по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 29 декабря 2024 г. | Аракелян С.Р. министр по физической культуре и спорту Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области |  |  |
| 1.21. | Контрольная точка 1.4.4. Проанализированы результаты комплексных обследований организаций курируемой сферы на предмет проверки режимно-охранных мер | 29 декабря 2024 г. | Аракелян С.Р. министр по физической культуре и спорту Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области |  |  |
| 1.22. | Мероприятие (результат) 1.5. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении на судебных участках мировых судей | Х | Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Контрольная точка 1.5.1. Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов на объектах подведомственных организаций | 28 февраля 2024 г. 28 февраля 2025 г. 28 февраля 2026 г. 28 февраля 2027 г. 28 февраля 2028 г. | Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.24. | Контрольная точка 1.5.2. Проведены комплексные обследования подведомственных организаций на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 1.5.3. Проведены учебные тренировки с персоналом подведомственных организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.26. | Контрольная точка 1.5.4. Проанализированы результаты комплексных обследований подведомственных организаций на предмет проверки режимно-охранных мер | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.27. | Мероприятие (результат) 1.6. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении на объектах учреждений культуры | Х | Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Контрольная точка 1.6.1. Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов на объектах курируемой сферы | 28 февраля 2024 г. 28 февраля 2025 г. 28 февраля 2026 г. 28 февраля 2027 г. 28 февраля 2028 г. | Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.29. | Контрольная точка 1.6.2. Проведены комплексные обследования организаций курируемой сферы на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | 31 августа 2024 г. 31 августа 2025 г. 31 августа 2026 г. 31 августа 2027 г. 31 августа 2028 г. 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.30. | Контрольная точка 1.6.3. Проведены учебные тренировки с персоналом организаций курируемой сферы по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.31. | Контрольная точка 1.6.4. Проанализированы результаты комплексных обследований организаций курируемой сферы на предмет проверки режимно-охранных мер | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.32. | Мероприятие (результат) 1.7. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении на объектах учреждений социальной защиты | Х | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.33. | Контрольная точка 1.7.1. Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов на объектах подведомственных организаций | 28 февраля 2024 г. 28 февраля 2025 г. 28 февраля 2026 г. 28 февраля 2027 г. 28 февраля 2028 г. | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.34. | Контрольная точка 1.7.2. Проведены комплексные обследования подведомственных организаций на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.35. | Контрольная точка 1.7.3. Проведены учебные тренировки с персоналом подведомственных организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.36. | Контрольная точка 1.7.4. Проанализированы результаты комплексных обследований подведомственных организаций на предмет проверки режимно-охранных мер | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Ростовской области, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан" |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими организациями | Х | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Размещены заявки на проведение конкурса (торгов) на закупку услуг по выполнению мероприятий антитеррористической защищенности объектов здравоохранения Ростовской области | 31 марта 2024 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 марта 2025 г. 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. 31 марта 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Заключены контракты на выполнение мероприятий антитеррористической защищенности | 30 июня 2024 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 июня 2025 г. 30 июня 2026 г. 30 июня 2027 г. 30 июня 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Подписаны акты выполненных работ на объектах защиты | 23 декабря 2024 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 23 декабря 2025 г. 23 декабря 2026 г. 23 декабря 2027 г. 23 декабря 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Проведена оплата по факту выполненных работ мероприятий антитеррористической защищенности | 29 декабря 2024 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 2.2. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий образовательными организациями и центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей | Х | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Контрольная точка 2.2.1. Закупка включена в план закупок | 15 января 2024 г. 15 января 2025 г. 15 января 2026 г. 15 января 2027 г. 15 января 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | идентификационный код закупки в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 2.8. | Контрольная точка 2.2.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 1 сентября 2024 г. 1 сентября 2025 г. 1 сентября 2026 г. 1 сентября 2027 г. 1 сентября 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 2.9. | Контрольная точка 2.2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 23 декабря 2024 г. 23 декабря 2025 г. 23 декабря 2026 г. 23 декабря 2027 г. 23 декабря 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, накладная | информационная система отсутствует |
| 2.10. | Контрольная точка 2.2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 2.11. | Мероприятие (результат) 2.3. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий учреждениями спортивной направленности | Х | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.12. | Контрольная точка 2.3.1. Сформирована и утверждена потребность в закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг (техзадание, спецификация) | 31 марта 2024 г. | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 марта 2025 г. | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области) |  |  |
| 2.13. | Контрольная точка 2.3.2. Заключен государственный контракт на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг | 30 сентября 2024 г. | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области) | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 сентября 2025 г. | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области |  |  |
| 2.14. | Контрольная точка 2.3.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 23 декабря 2024 г. | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области) | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 23 декабря 2025 г. | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области |  |  |
| 2.15. | Контрольная точка 2.3.4 Обязательства приняты | 29 декабря 2024 г. | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области; Аракелян С.Р.., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 29 декабря 2025 г. | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области; Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области |  |  |
| 2.16. | Мероприятие (результат) 2.4. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий судебными участками мировых судей, в том числе оснащение судебных участков мировых судей ручными металлодетекторами | Х | Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области; Денисов М.Г., директор государственного казенного учреждения Ростовской области "Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей" | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.17. | Контрольная точка 2.4.1. Закупка включена в план закупок | 15 января 2024 г. 15 января 2025 г. 15 января 2026 г. 15 января 2027 г. 15 января 2028 г. | Денисов М.Г., директор государственного казенного учреждения Ростовской области "Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей" | идентификационный код закупки в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 2.18. | Контрольная точка 2.4.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 1 сентября 2024 г. 1 сентября 2025 г. 1 сентября 2026 г. 1 сентября 2027 г. 1 сентября 2028 г. | Денисов М.Г., директор государственного казенного учреждения Ростовской области "Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей" | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 2.19. | Контрольная точка 2.4.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 23 декабря 2024 г. 23 декабря 2025 г. 23 декабря 2026 г. 23 декабря 2027 г. 23 декабря 2028 г. | Денисов М.Г., директор государственного казенного учреждения Ростовской области "Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей" | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 2.20. | Контрольная точка 2.4.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30 декабря 2024 г. 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. 30 декабря 2028 г. | Денисов М.Г., директор государственного казенного учреждения Ростовской области "Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей" | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 2.21. | Контрольная точка 2.4.5. Оснащение судебных участков мировых судей ручными металлодетекторами в количестве 67 штук | 23 декабря 2026 г. | Денисов М.Г., директор государственного казенного учреждения Ростовской области "Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей" | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 2.22. | Мероприятие (результат) 2.5 Осуществлено софинансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций | - | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | - | - |
| 2.23. | Мероприятие (результат) 2.6. Выполнены мероприятия по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности | Х | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.24. | Контрольная точка 2.6.1. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 23 декабря 2024 г. 23 декабря 2025 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 2.25. | Контрольная точка 2.6.2. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30 декабря 2024 г. 23 декабря 2025 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| #### 3. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма" |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. Организована добровольная сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Х | Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области; Поповиченко Г.В., начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. Издано постановление Правительства Ростовской области о мерах по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение в текущем году | 31 марта 2024 г. 31 марта 2025 г. 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. 31 марта 2028 г. | Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.2. Организовано информирование граждан через средства массовой информации (электронные и печатные) о мерах материального стимулирования, порядке добровольной сдачи незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, об освобождении граждан от ответственности в соответствии с действующим законодательством | 30 апреля 2024 г. 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2026 г. 30 апреля 2027 г. 30 апреля 2028 г. | Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 3.1.3. Реализованы мероприятия, направленные на добровольную сдачу гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | 1 декабря 2024 г. 1 декабря 2025 г. 1 декабря 2026 г. 1 декабря 2027 г. 1 декабря 2028 г. | Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка 3.1.4. Обеспечены выплаты вознаграждений за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с учетом требований Налогового кодекса Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на лицевые счета граждан | 25 декабря 2024 г. 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 25 декабря 2027 г. 25 декабря 2028 г. | Куропаткин А.А., начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Правительства Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 3.6. | Мероприятие (результат) 3.2. Проведены экспертные работы по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в том числе доследственной проверки, предшествующей принятию решения о возбуждении уголовного дела | Х | Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области; Поповиченко Г.В., начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 3.7. | Контрольная точка 3.2.1. В Единой информационной системе в сфере закупок размещена заявка на проведение конкурса (торгов) на закупку работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах | 28 февраля 2024 г. 28 февраля 2025 г. | Поповиченко Г.В., начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | идентификационный код закупки Единой информационной системы в сфере закупок | информационная система отсутствует |
| 3.8. | Контрольная точка 3.2.2. С победителем конкурса (торгов) заключен государственный контракт | 31 марта 2024 г. 31 марта 2025 г. | Устин В.Г., заместитель руководителя аппарата Правительства Ростовской области | реестровый номер государственного контракта | информационная система отсутствует |
| 3.9. | Контрольная точка 3.2.3 Приняты от правоохранительных органов Ростовской области заявки на проведение экспертных работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах | 30 ноября 2024 г. 30 ноября 2025 г. | Поповиченко Г.В., начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 3.10. | Контрольная точка 3.2.4. Организовано беспретензионное со стороны исполнителя завершение государственного контракта на проведение экспертных работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах | 25 декабря 2024 г. 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. | Поповиченко Г.В., начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 3.11. | Мероприятие (результат) 3.3. Проведен конкурс журналистских работ на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризму и экстремистской идеологии, "Безопасный Дон" | Х | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
| 3.12. | Контрольная точка 3.3.1. Размещено объявление о проведении конкурса журналистских работ на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризму и экстремистской идеологии, "Безопасный Дон" | 31 января 2024 г. 31 января 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 января 2026 г. 31 января 2027 г. 31 января 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.13. | Контрольная точка 3.3.2. Организовано проведение заседания комиссии по отбору победителей среди участников конкурса журналистских работ на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризму и экстремистской идеологии, "Безопасный Дон" | 31 октября 2024 г. 31 октября 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 октября 2026 г. 31 октября 2027 г. 31 октября 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.14. | Контрольная точка 3.3.3. Выплачены премии победителям конкурса журналистских работ на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризму и экстремизму, "Безопасный Дон" | 27 декабря 2024 г. 27 декабря 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | протокол заседания комиссии по отбору победителей среди участников конкурса журналистских работ на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризму и экстремистской идеологии, "Безопасный Дон" | информационная система отсутствует |
|  |  | 27 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. 27 декабря 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.15. | Контрольная точка 3.3.4. Награждены дипломами победители конкурса журналистских работ на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризму и экстремизму, "Безопасный Дон" | 31 марта 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. 31 марта 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.16. | Мероприятие (результат) 3.4. Произведена и размещена социальная реклама, направленная на противодействие терроризму и идеологии экстремизма | Х | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.17. | Контрольная точка 3.4.1. Закупка включена в план закупок | 31 января 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | идентификационный код закупки в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 января 2026 г. 31 января 2027 г. 31 января 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.18. | Контрольная точка 3.4.2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 1 марта 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
|  |  | 1 марта 2026 г. 1 марта 2027 г. 1 марта 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.19. | Контрольная точка 3.4.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25 декабря 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
|  |  | 25 декабря 2026 г. 25 декабря 2027 г. 25 декабря 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.20. | Контрольная точка 3.4.3. Произведена оплата, поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | платежный документ | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. 31 декабря 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |

## IV. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Противодействие коррупции в Ростовской области" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Савенков Сергей Валериевич, министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | - | государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Усовершенствовано правовое и организационное обеспечения реализации антикоррупционных мер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество государственных гражданских служащих Ростовской области и муниципальных служащих муниципальных образований в Ростовской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | возрастания | КПМ | человек | 130 | 2022 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | Правительство Ростовской области, иные государственные органы Ростовской области, органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области | - |
| 1.2. | Доля размещенных органами исполнительной власти Ростовской области на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru) проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | возрастания | КПМ | процентов | 100 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Правительство Ростовской области, иные государственные органы Ростовской области, органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области | - |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов исполнительной власти Ростовской области | возрастания | КПМ | процентов | 45,5 | 2022 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 49,0 | министерство региональной политики | - |
| #### 3. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | возрастание | КПМ | человек | 1172 | 2022 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | Правительство Ростовской области, иные исполнительные органы Ростовской области | - |
| 3.2. | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | возрастание | КПМ | человек | 800 | 2022 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Правительство Ростовской области, иные исполнительные органы Ростовской области | - |
| 3.3. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | возрастание | КПМ | процентов | 100,0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Правительство Ростовской области, иные исполнительные органы Ростовской области | - |
| 3.4. | Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | возрастание | КПМ | процентов | 100,0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Правительство Ростовской области, иные исполнительные органы Ростовской области | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ - комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Осуществлен анализ проведения государственными органами Ростовской области независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru) | осуществление текущей деятельности | принятие мер по выявлению в нормативных правовых актах Ростовской области и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Совершенствованы меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | осуществление текущей деятельности | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и их исключение | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Проведены среди всех социальных слоев населения социологические исследования в целях оценки уровня коррупции в Ростовской области | приобретение товаров, работ и услуг | оценка уровня коррупции в Ростовской области для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Ростовской области | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| #### 3. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. Принято участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих муниципальных образований в Ростовской области в сфере противодействия коррупции, в том числе посредством организации их обучения по дополнительным профессиональным программам и участия в иных мероприятиях профессионального развития | приобретение товаров, работ и услуг | формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие муниципальных служащих - проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2. Проведен конкурс журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области "СМИ против коррупции" | приобретение товаров, работ и услуг | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3.3. Проведен областной конкурс социальной рекламы и антикоррупционных работ "Чистые руки" | приобретение товаров, работ и услуг | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 3.4. Разработана и размещена социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности | приобретение товаров, работ и услуг | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5. | Мероприятие (результат) 3.5. Издана и распространена печатная продукция по вопросам противодействия коррупции в Ростовской области, в том числе учебные пособия и материалы | приобретение товаров, работ и услуг | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | - | - | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;

СМИ - средство массовой информации.

### 4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Противодействие коррупции в Ростовской области" (всего): | Х | 12041,7 | 7439,2 | 16295,3 | 11895,2 | 11895,2 | 59566,6 |
|  | областной бюджет (всего): | Х | 12041,7 | 7439,2 | 16295,3 | 11895,2 | 11895,2 | 59566,6 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2.1. Проведены среди всех социальных слоев населения социологические исследования в целях оценки уровня коррупции в Ростовской области (всего), в том числе: | Х | 450,0 | - | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 2850,0 |
|  | областной бюджет (всего): | 818 0113 0940221530 240 | 450,0 | - | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 2850,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 3.1. Принято участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих муниципальных образований в Ростовской области в сфере противодействия коррупции, в том числе посредством организации их обучения по дополнительным профессиональным программам и участия в иных мероприятиях профессионального развития (всего), в том числе: | Х | 161,5 | 34,0 | - | - | - | 195,5 |
|  | областной бюджет (всего): | 802 0705 0940221570 240 | 161,5 | 34,0 | - | - | - | 195,5 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3.2. Проведен конкурс журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области "СМИ против коррупции" (всего), в том числе: | Х | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2250,0 |
|  | областной бюджет (всего): | 802 1204 0940290220 350 | - | - | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1350,0 |
|  | Х | 818 1204 0940290220 350 | 450,0 | 450,0 | - | - | - | 900,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 3.3. Проведен областной конкурс социальной рекламы и антикоррупционных работ "Чистые руки" (всего), в том числе: | Х | 100,0 | - | 110,1 | 100,0 | 100,0 | 410,1 |
|  | областной бюджет (всего): | 842 0707 0940200700 620 | 100,0 | - | 110,1 | 100,0 | 100,0 | 410,1 |
| 6. | Мероприятие (результат) 3.4. Разработана и размещена социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности (всего), в том числе: | Х | 10745,2 | 6955,2 | 14535,2 | 10745,2 | 10745,2 | 53726,0 |
|  | областной бюджет (всего): | 802 1204 0940221540 240 | - | - | 10745,2 | 10745,2 | 10745,2 | 32235,6 |
|  |  | 818 1204 0940221540 240 | 10745,2 | 6955,2 | 3790,0 | - | - | 21490,4 |
| 7. | Мероприятие (результат) 3.5. Издана и распространена печатная продукция по вопросам противодействия коррупции в Ростовской области, в том числе учебные пособия и материалы (всего), в том числе: | 802 0113 0940221560 240 | 135,0 | - | - | - | - | 135,0 |
|  | областной бюджет (всего): |  | 135,0 | - | - | - | - | 135,0 |

### 5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2024 - 2028 год

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Осуществлен анализ проведения государственными органами Ростовской области независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru) | X | Савенков С.В., министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Обеспечено проведение анализа и обобщения информации, представленной государственными органами Ростовской области, по вопросу проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов за год, предшествующий отчетному | 1 марта 2025 г. 1 марта 2026 г. 1 марта 2027 г. 1 марта 2028 г. | Савенков С.В., министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Обеспечено проведение анализа и обобщения информации, представленной государственными органами Ростовской области, по вопросу проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов за I квартал отчетного года | 1 мая 2025 г. 1 мая 2026 г. 1 мая 2027 г. 1 мая 2028 г. | Савенков С.В., министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Обеспечено проведение анализа и обобщения информации, представленной государственными органами Ростовской области, по вопросу проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов за II квартал отчетного года | 1 сентября 2025 г. 1 сентября 2026 г. 1 сентября 2027 г. 1 сентября 2028 г. | Савенков С.В., министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Обеспечено проведение анализа и обобщения информации, представленной государственными органами Ростовской области, по вопросу проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов за III квартал отчетного года | 28 декабря 2024 г. 1 декабря 2025 г. 1 декабря 2026 г. 1 декабря 2027 г. 1 декабря 2028 г. | Савенков С.В., министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2. Совершенствованы меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | X | Павлов П.В., министр экономического развития Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. Проведен мониторинг практики административного производства за нарушения в сфере закупок | 31 марта 2025 г. 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. 31 марта 2028 г. | Павлов П.В., министр экономического развития Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2. Проведен мониторинг выявленных в исполнительных органах Ростовской области случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 30 июня 2025 г. 30 июня 2026 г. 30 июня 2027 г. 30 июня 2028 г. | Павлов П.В., министр экономического развития Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3. Обобщены практики обжалования в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области процедур закупок для государственных нужд, отмены заказчиками Ростовской области процедур закупок товаров, работ, услуг с учетом вынесенных в отношении них решений и предписаний | 30 сентября 2025 г. 30 сентября 2026 г. 30 сентября 2027 г. 30 сентября 2028 г. | Павлов П.В., министр экономического развития Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4. Разработаны методические рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | 25 декабря 2024 г. | Папушенко М.В., министр экономического развития Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 25 декабря 2027 г. 25 декабря 2028 г. | Павлов П.В., министр экономического развития Ростовской области |  |  |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции" |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Проведены среди всех социальных слоев населения социологические исследования в целях оценки уровня коррупции в Ростовской области | Х | Островский В.А., первый заместитель министра региональной политики Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Подготовлен и согласован проект технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 июля 2024 г. 1 июля 2025 г. | Островский В.А., первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 1 июля 2026 г. 1 июля 2027 г. 1 июля 2028 г. | Островский В.А., первый заместитель министра региональной политики Ростовской области |  |  |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Подготовлен и согласован проект государственного контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 августа 2024 г. 1 августа 2025 г. | Островский В.А., первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 3 августа 2026 г. 3 августа 2027 г. 3 августа 2028 г. | Островский В.А., первый заместитель министра региональной политики Ростовской области |  |  |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Осуществлена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 27 декабря 2024 г. | Островский В.А., первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 28 декабря 2026 г. 28 декабря 2027 г. 28 декабря 2028 г. | Островский В.А., первый заместитель министра региональной политики Ростовской области |  |  |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Осуществлена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 28 декабря 2024 г. | Островский В.А., первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 28 декабря 2026 г. 28 декабря 2027 г. 28 декабря 2028 г. | Островский В.А., первый заместитель министра региональной политики Ростовской области |  |  |
| 2.6 | Контрольная точка 2.1.5. Осуществлена оплата за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги в 2025 году | 30 декабря 2026 г. | Островский В.А., первый заместитель министра региональной политики Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| #### 3. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции" |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. Принято участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих муниципальных образований в Ростовской области в сфере противодействия коррупции, в том числе посредством организации их обучения по дополнительным профессиональным программам и участия в иных мероприятиях профессионального развития | Х | Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области; заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области - начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти; органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. Подготовлен и согласован проект технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 июля 2024 г. 1 июля 2025 г. | Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.2. Подготовлен и согласован проект государственного контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 августа 2024 г. 1 августа 2025 г. | Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 3.1.3. Осуществлена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 27 декабря 2024 г. 26 декабря 2025 г. | Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка 3.1.4. Осуществлена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 28 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. | Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.6. | Мероприятие (результат) 3.2. Проведен конкурс журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области "СМИ против коррупции" | X | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.7. | Контрольная точка 3.2.1. Размещено объявление о проведении конкурса журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области "СМИ против коррупции" | 31 января 2024 г. 31 января 2025 г. | Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 января 2026 г. 31 января 2027 г. 31 января 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.8. | Контрольная точка 3.2.2. Организовано проведение заседания комиссии по отбору победителей среди участников конкурса журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области "СМИ против коррупции" | 30 ноября 2024 г. | Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 ноября 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области |  |  |
|  |  | 30 ноября 2026 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
|  |  | 30 ноября 2027 г. 30 ноября 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.9. | Контрольная точка 3.2.3. Выплачены премии победителям конкурса журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области "СМИ против коррупции" | 30 декабря 2024 г. | Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 декабря 2025 г. | Черкасов А.В., начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области |  |  |
|  |  | 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. 30 декабря 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.10. | Контрольная точка 3.2.4. Награждены дипломами победители конкурса журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области "СМИ против коррупции" | 31 марта 2025 г. | Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. 31 марта 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.11. | Мероприятие (результат) 3.3. Проведен областной конкурс социальной рекламы и антикоррупционных работ "Чистые руки" | X | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.12. | Контрольная точка 3.3.1. Подготовлен и согласован проект технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 июля 2024 г. | Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 1 июля 2025 г. 1 июля 2026 г. 1 июля 2027 г. 1 июля 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области |  |  |
| 3.13. | Контрольная точка 3.3.2. Подготовлен и согласован проект государственного контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 августа 2024 г. | Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 1 августа 2025 г. 1 августа 2026 г. 1 августа 2027 г. 1 августа 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области |  |  |
| 3.14. | Контрольная точка 3.3.3. Осуществлена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 27 декабря 2024 г. | Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 28 декабря 2026 г. 28 декабря 2027 г. 28 декабря 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области |  |  |
| 3.15. | Контрольная точка 3.3.4. Осуществлена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 28 декабря 2024 г. | Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 28 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области |  |  |
| 3.15.1. | Контрольная точка 3.3.5. Осуществлена оплата за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги в 2025 году | 30 декабря 2026 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.16. | Мероприятие (результат) 3.4. Разработана и размещена социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности | X | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.17. | Контрольная точка 3.4.1. Подготовлен и согласован проект технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 июля 2024 г. | Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 1 июля 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области |  |  |
|  |  | 1 июля 2026 г. 1 июля 2027 г. 1 июля 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.18. | Контрольная точка 3.4.2. Подготовлен и согласован проект государственного контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 августа 2024 г. | Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 1 августа 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области |  |  |
|  |  | 3 августа 2026 г. 3 августа 2027 г. 3 августа 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.19. | Контрольная точка 3.4.3. Осуществлена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 27 декабря 2024 г. | Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 26 декабря 2025 г. | Черкасов А.В., начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области |  |  |
|  |  | 28 декабря 2026 г. 28 декабря 2027 г. 28 декабря 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.20. | Контрольная точка 3.4.4. Осуществлена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 27 декабря 2024 г. | Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
|  |  | 26 декабря 2025 г. | Черкасов А.В., начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области |  |  |
|  |  | 26 декабря 2026 г. 28 декабря 2027 г. 28 декабря 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

СМИ - средство массовой информации;

## V. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ

НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ"

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Правительства Ростовской области (Чванов Алексей Александрович - начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Правительства Ростовской области) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | - | государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  |  |  | Значения показателя |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Ростовской области, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | возрастание | КПМ | процентов | 7,7 | 2022 | 7,7 | - | - | - | - | - | министерство здравоохранения Ростовской области | - |
| 1.2. | Доля пациентов с расстройствами, вызванными употреблением наркотических средств, снятых с диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением, от соответствующего контингента | возрастание | КПМ | процентов | 4,9 | 2022 | - | не менее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 | министерство здравоохранения Ростовской области | - |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | возрастание | КПМ | процентов | 95,1 | 2022 | 94,0 | 94,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 98,0 | министерство образования Ростовской области | - |
| #### 3. Задача комплекса процессных мероприятий "Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | возрастание | КПМ | процентов | 93,5 | 2022 | 92,5 | 94,0 | 94,1 | 94,3 | 94,3 | 94,5 | министерство образования Ростовской области | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ - комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Ростовской области, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Ростовской области | осуществление текущей деятельности | результаты мониторинга наркоситуации использованы для формирования эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечено обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | повышение квалификации кадров | повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; проведено их обучение инновационным методам и формам ведения профилактической работы | человек | 150 | 2022 | 150 | 150* | 150 | 150 | 150 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. Проведены мероприятия с секретарями антинаркотических комиссий муниципальных образований в Ростовской области по изучению практики, форм и методов ведения профилактической работы | осуществление текущей деятельности | повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; проведены их ознакомление с инновационными методами и формами ведения профилактической работы, обмен опытом организации антинаркотической деятельности | человек | 55 | 2022 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. Проведен конкурс среди муниципальных образований в Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | оказание услуг (выполнение работ) | повышена активность и эффективность профилактики наркомании в муниципальных образованиях | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5. Организованы и проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании | осуществление текущей деятельности | путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни обеспечено сокращение спроса на наркотики, высокий уровень несовершеннолетних, занимающихся физической культурой и спортом | процентов (доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом) | 93,5 | 2022 | не менее 93,0 | не менее 93,0 | не менее 93,0 | не менее 93,0 | не менее 93,0 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.6. Проведен областной фестиваль-конкурс молодежного творчества "Сильному государству - здоровое поколение!" | оказание услуг (выполнение работ) | проведен фестиваль-конкурс, основная цель которого - увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.7. Проведена областная Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | оказание услуг (выполнение работ) | проведены муниципальный и областной этапы областной Спартакиады среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 1.8. Организован цикл печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | оказание услуг (выполнение работ) | через возможности печатных средств массовой информации организована публикация цикла материалов, направленных на мотивирование жителей Ростовской области на участие в профилактике наркомании, отказ от потребления наркотиков; популяризацию здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов государственной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 1.9. Разработана и размещена социальная рекламная продукция, направленная на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | оказание услуг (выполнение работ) | подготовлен и размещен в Ростовской области рекламный продукт, направленный на мотивирование жителей на участие в профилактике наркомании, отказ от потребления наркотиков; популяризацию здорового образа жизни | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.10. Проведен конкурс среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотического мировоззрения, "СМИ против наркотиков" | оказание услуг (выполнение работ) | проведен конкурс, направленный на повышение активности и качества деятельности средств массовой информации муниципальных образований Ростовской области в сфере профилактики наркомании | единиц | 1 | 2022 | - | 1 | - | 1 | - |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Проведены профилактические мероприятия с "группами риска" немедицинского потребления наркотиков | осуществление текущей деятельности | проведена работа по раннему выявлению лиц, входящих в "группу риска" немедицинского потребления наркотиков, мотивированию их на ведение здорового образа жизни | процентов (доля обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование) | 95,1 | 2022 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2. Приняты меры по созданию условий, способствующих лечению и медицинской реабилитации наркопотребителей | оказание услуг (выполнение работ) | повышен материально-технический и кадровый потенциалы государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Наркологический диспансер", что обуславливает возможность оказания эффективной наркологической медицинской помощи потребителям наркотиков, способствует сокращению их количества | человек / 100 тыс. населения | 180,0 | 2022 | не более 180,0 | не более 180,0 | не более 180,0 | не более 180,0 | не более 180,0 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 2.3. Проведены мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | осуществление текущей деятельности | сформированы условия для выведения потребителей наркотиков из системы незаконного оборота наркотиков и в целом из криминальной среды | процентов (доля больных наркоманией, прошедших лечение и социальную реабилитацию с использованием сертификата и находящихся в ремиссии) | 54,0 | 2022 | не менее 54,0 | не менее 54,0 | не менее 54,0 | не менее 54,0 | не менее 54,0 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 2.4. Предоставлены субсидии организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата | приобретение товаров, работ и услуг | за оказанные услуги по социальной реабилитации гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, согласно предоставленным отчетам организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, предоставлены субсидии | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 2.5. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата | приобретение товаров, работ и услуг | за оказанные услуги по социальной реабилитации гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, согласно предоставленным отчетам некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, предоставлены субсидии | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| #### 3. Задача комплекса процессных мероприятий "Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. Приняты меры по выявлению и ликвидации местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения и оказанию содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | осуществление текущей деятельности | приняты меры для снижения доступности наркотиков, сокращения их предложения, нелегального производства и изготовления | единиц | 4 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2. Организованы и проведены мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | осуществление текущей деятельности | проведена работа по устранению ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | условных единиц (мероприятие) | 6 | 2022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3.3. Проведено обучение представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, формам и методам ведения профилактической работы | повышение квалификации кадров | проведен тематический семинар, рассмотрены формы и методы работы в сфере профилактики наркомании для представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании | человек | 60 | 2022 | 60 | - | 60 | - | 60 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (всего), в том числе: | Х | 15856,7 | 9538,9 | 24742,7 | 18564,7 | 18264,7 | 86967,7 |
|  | областной бюджет (всего) |  | 15856,7 | 9538,9 | 24742,7 | 18564,7 | 18264,7 | 86967,7 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечено обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами (всего), в том числе: | Х | 135,0 | - | 270,0 | 135,0 | 135,0 | 675,0 |
|  | областной бюджет (всего) |  | 135,0 | - | 270,0 | 135,0 | 135,0 | 675,0 |
|  | Х | 808 0705 0940321600 240 | 135,0 | - | 270,0 | 135,0 | 135,0 | 675,0 |
|  | Х | 808 0709 0940321600 240 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.4. Проведен конкурс среди муниципальных образований в Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде (всего), в том числе: | Х | 150,0 | 104,7 | 195,3 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
|  | областной бюджет (всего) |  | 150,0 | 104,7 | 195,3 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
|  | Х | 842 0707 0940300700 620 | 150,0 | 104,7 | 195,3 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.6. Проведен областной фестиваль-конкурс молодежного творчества "Сильному государству - здоровое поколение!" (всего), в том числе: | Х | 360,0 | 221,5 | 498,6 | 360,0 | 360,0 | 1800,1 |
|  | областной бюджет (всего) |  | 360,0 | 221,5 | 498,6 | 360,0 | 360,0 | 1800,1 |
|  | Х | 807 0801 0940300700 620 | 360,0 | 221,5 | 498,6 | 360,0 | 360,0 | 1800,1 |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.7. Проведена областная Спартакиады среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (всего), в том числе: | Х | 700,0 | 670,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3470,0 |
|  | областной бюджет (всего) |  | 700,0 | 670,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3470,0 |
|  | Х | 816 1103 0940300700 610 | 700,0 | 670,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3470,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 1.8. Организован цикл печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения (всего), в том числе: | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  | областной бюджет (всего) |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  | Х | 818 1204 0940398712 240 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 200,0 |
|  |  | 802 1204 0940398712 240 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) 1.9. Разработана и размещена социальная рекламная продукция, направленная на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (всего), в том числе: | Х | 9080,0 | 2921,0 | 15239,1 | 9080,0 | 9080,0 | 45400,1 |
|  | областной бюджет (всего) |  | 9080,0 | 2921,0 | 15239,1 | 9080,0 | 9080,0 | 45400,1 |
|  | Х | 802 1204 0940324600 240 | - | - | 9080,0 | 9080,0 | 9080,0 | 27240,0 |
|  |  | 818 1204 0940324600 240 | 9080,0 | 2921,0 | 6159,1 | - | - | 18160,1 |
| 8. | Мероприятие (результат) 1.10. Проведен конкурс среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотического мировоззрения, "СМИ против наркотиков" (всего), в том числе: | Х | - | 500,0 | - | 500,0 | - | 1000,0 |
|  | областной бюджет (всего) |  | - | 500,0 | - | 500,0 | - | 1000,0 |
|  | Х | 802 1204 0940390230 350 | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 |
|  |  | 818 1204 0940390230 350 | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 9. | Мероприятие (результат) 2.2. Приняты меры по созданию условий, способствующих лечению и медицинской реабилитации наркопотребителей (всего), в том числе: | Х | 1239,7 | 1239,7 | 1239,7 | 1239,7 | 1239,7 | 6198,5 |
|  | областной бюджет (всего) |  | 1239,7 | 1239,7 | 1239,7 | 1239,7 | 1239,7 | 6198,5 |
|  | Х | 806 0901 0940300700 610 | 1239,7 | 1239,7 | 1239,7 | 1239,7 | 1239,7 | 6198,5 |
| 10. | Мероприятие (результат) 2.4. Предоставлены субсидии организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата (всего), в том числе: | Х | - | - | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 8100,0 |
|  | областной бюджет (всего) |  | - | - | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 8100,0 |
|  | Х | 814 1003 0940368230 810 | - | - | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 8100,0 |
| 11. | Мероприятие (результат) 2.5. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата (всего), в том числе: | Х | 3892,0 | 3782,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 18474,0 |
|  | областной бюджет (всего) |  | 3892,0 | 3782,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 18474,0 |
|  | Х | 814 1003 0940368240 630 | 3892,0 | 3782,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 18474,0 |
| 12. | Мероприятие (результат) 3.3. Проведено обучение представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, формам и методам ведения профилактической работы (всего), в том числе: | Х | 200,0 | - | 200,0 | - | 200,0 | 600,0 |
|  | областной бюджет (всего) |  | 200,0 | - | 200,0 | - | 200,0 | 600,0 |
|  | Х | 842 0707 0940300700 620 | 200,0 | - | 200,0 | - | 200,0 | 600,0 |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

### 5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2024 - 2028 годы

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Ростовской области, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Ростовской области | Х | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области; Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области; Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области; Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области; Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области; Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области; Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области; Лазарев А.В., заместитель директора - начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, ведущий вопросы растениеводства; Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области; Васильева Н.Н., заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Сформированы информационные блоки, необходимые для проведения мониторинга и оценки развития наркоситуации в Ростовской области | 3 марта 2025 г. | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области; Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области; Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области; Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области; Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области; Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области; Лазарев А.В., заместитель директора - начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; Васильева Н.Н., заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области | информация исполнительных органов Ростовской области, являющихся участниками мониторинга наркоситуации | информационная система отсутствует |
|  |  | 2 марта 2026 г. 2 марта 2027 г. 2 марта 2028 г. | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области; Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области; Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области; Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области; Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области; Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области; Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области; Лазарев А.В., заместитель директора - начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; Васильева Н.Н., заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области |  |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Ежегодный доклад в Государственный антинаркотический комитет о наркоситуации в Ростовской области утвержден на заседании антинаркотической комиссии Ростовской области | 31 марта 2025 г. 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. 31 марта 2028 г. | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | протокол заседания антинаркотической комиссии Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Ежегодный доклад о наркоситуации в Ростовской области направлен в Государственный антинаркотический комитет | 31 марта 2025 г. 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. 31 марта 2028 г. | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | письмо Губернатора Ростовской области председателю Государственного антинаркотического комитета | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Изучена с выездом на места деятельность не менее 8 органов местного самоуправления по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту с целью анализа ее эффективности и оценки влияния на изменение наркоситуации | 25 декабря 2024 г. | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области; Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области; Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области; Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области; Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области; Лазарев А.В., заместитель директора - начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | письма администрациям муниципальных образований о направлении справок по результатам оценки эффективности антинаркотической деятельности органов местного самоуправления | информационная система отсутствует |
|  |  | 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. 25 декабря 2028 г. | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области; Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области; Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области; Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области; Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области; Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области; Лазарев А.В., заместитель директора - начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области |  |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечено обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Х | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. Закупка включена в план закупок | 15 января 2024 г. 15 января 2025 г. 15 января 2026 г. 15 января 2027 г. 15 января 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | идентификационный код закупки (далее - ИКЗ) в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 1 июля 2024 г. 1 сентября 2025 г. 1 сентября 2026 г. 1 сентября 2027 г. 1 сентября 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 23 декабря 2024 г. 23 декабря 2025 г. 23 декабря 2026 г. 23 декабря 2027 г. 23 декабря 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30 декабря 2024 г. 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. 30 декабря 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.3. Проведены мероприятия с секретарями антинаркотических комиссий муниципальных образований в Ростовской области по изучению практики, форм и методов ведения профилактической работы | Х | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.1. Подготовлена обобщенная информация о результатах деятельности муниципальных образований | 31 марта 2025 г. 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. 31 марта 2028 г. | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | письма администрациям муниципальных образований о деятельности антинаркотических комиссий муниципальных образований Ростовской области за прошедший год | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.2. Оказана информационная поддержка деятельности антинаркотических комиссий муниципальных образований | 30 июля 2025 г. 30 июля 2026 г. 30 июля 2027 г. 31 июля 2028 г. | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | письмо администрациям муниципальных образований о направлении статистической и обзорной информации о наркоситуации в муниципальных образованиях | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.3. Проведено совещание с секретарями антинаркотических комиссий муниципальных образований по обсуждению практики, форм и методов ведения профилактической работы | 25 декабря 2024 г. 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. 27 декабря 2028 г. | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | информация службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.4. Секретари антинаркотических комиссий муниципальных образований приняли участие в работе научного форума по проблемам профилактики зависимостей в молодежной среде, проведенного на базе Южного федерального университета Контрольная точка 1.3.4. Секретари антинаркотических комиссий муниципальных образований приняли участие в работе научного форума по проблемам профилактики зависимостей в молодежной среде | 10 декабря 2024 г. 10 декабря 2025 г. 10 декабря 2026 г. 10 декабря 2027 г. 11 декабря 2028 г. | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | информация службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Мероприятие (результат) 1.4. Проведен конкурс среди муниципальных образований в Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Х | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.1. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30 апреля 2024 г. | Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.4.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28 июня 2024 г. | Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка 1.4.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30 сентября 2024 г. | Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.20. | Контрольная точка 1.4.4. Конкурсные материалы представлены в Государственное автономное учреждение Ростовской области "Агентство развития молодежных инициатив" | 31 марта 2025 г. | Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | информация комитета по молодежной политике Ростовской области о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. 31 марта 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области |  |  |
| 1.21. | Контрольная точка 1.4.5. Проведена техническая оценка конкурсных материалов на соответствие требованиям положения о проведении конкурса | 25 апреля 2025 г. 27 апреля 2026 г. 26 апреля 2027 г. 28 апреля 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | информация комитета по молодежной политике Ростовской области о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 1.4.6. Проведено заседание конкурсной комиссии, определены победители конкурса | 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2026 г. 30 апреля 2027 г. 28 апреля 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | информация комитета по молодежной политике Ростовской области о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Контрольная точка 1.4.7. Подведены итоги конкурса, произведено награждение победителей на заседании антинаркотической комиссии Ростовской области | 30 июня 2025 г. 30 июня 2026 г. 30 июня 2027 г. 30 июня 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | протокол заседания антинаркотической комиссии Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.24. | Мероприятие (результат) 1.5. Организованы и проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании | Х | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области; Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области; Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области; Лазарев А.В., заместитель директора - начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; Балаев А.С., начальник отдела по делам казачества департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области; Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 1.5.1. Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в систематические занятия физической культурой и спортом | 25 февраля 2025 г. | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | информация министерства по физической культуре и спорту Ростовской области о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
|  |  | 26 февраля 2026 г. 27 февраля 2027 г. 25 февраля 2028 г. | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области |  |  |
| 1.26. | Контрольная точка 1.5.2. Проведен Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Ростовской области | 30 июня 2025 г. | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области; Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области; Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области; Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области; Лазарев А.В., заместитель директора - начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | направление информации о проведении Месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Ростовской области в Государственный антинаркотический комитет | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 июня 2026 г. 30 июня 2027 г. 30 июня 2028 г. | Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области; Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области; Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области; Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области; Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области; Лазарев А.В., заместитель директора - начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области |  |  |
| 1.27. | Контрольная точка 1.5.3. Проведено мероприятие по обучению педагогов и волонтеров общеобразовательных организаций на территории Ростовской области по программе продвижения здорового образа жизни в молодежной среде "Все, что тебя касается" | 25 декабря 2024 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области; Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | информация министерства здравоохранения Ростовской области, министерства образования Ростовской области | информационная система отсутствует |
|  |  | 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. 27 декабря 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области; Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области |  |  |
| 1.28. | Контрольная точка 1.5.4. Проведен мониторинг участия казачьих обществ в работе по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, ценностей семейного благополучия, антинаркотической культуры, основанной на традициях казачества | 25 декабря 2024 г. 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. 27 декабря 2028 г. | Балаев А.С., начальник отдела по делам казачества департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | информация департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.29. | Мероприятие (результат) 1.6. Проведен областной фестиваль-конкурс молодежного творчества "Сильному государству - здоровое поколение!" | Х | Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 1.30. | Контрольная точка 1.6.1. Закупка включена в план закупок | 15 октября 2024 г. 15 октября 2025 г. 15 октября 2026 г. 15 октября 2027 г. 16 октября 2028 г. | Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.31. | Контрольная точка 1.6.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30 октября 2024 г. 30 октября 2025 г. 30 октября 2026 г. 1 ноября 2027 г. 30 октября 2028 г. | Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.32. | Контрольная точка 1.6.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30 ноября 2024 г. 28 ноября 2025 г. 30 ноября 2026 г. 30 ноября 2027 г. 30 ноября 2028 г. | Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 1.33. | Контрольная точка 1.6.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 25 декабря 2024 г. 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. 25 декабря 2028 г. | Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.34. | Мероприятие (результат) 1.7. Проведена областная Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | Х | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 1.35. | Контрольная точка 1.7.1. Утверждено и направлено в муниципальные образования Ростовской области положение о проведении многоэтапного комплексного физкультурно-спортивного мероприятия Спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | 30 апреля 2024 г. 30 апреля 2025 г. | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | положение о комплексном физкультурном мероприятии | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 апреля 2026 г. 30 апреля 2027 г. 28 апреля 2028 г. | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области |  |  |
| 1.36. | Контрольная точка 1.7.2. Проведен муниципальный этап многоэтапного комплексного физкультурно-спортивного мероприятия Спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | 30 июня 2024 г. 30 июня 2025 г. | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | информация министерства по физической культуре и спорту Ростовской области о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 июня 2026 г. 30 июня 2027 г. 30 июня 2028 г. | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области |  |  |
| 1.37. | Контрольная точка 1.7.3. Проведен зональный этап многоэтапного комплексного физкультурно-спортивного мероприятия Спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | 30 сентября 2024 г. | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | информация министерства по физической культуре и спорту Ростовской области о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 сентября 2025 г. 30 сентября 2026 г. 30 сентября 2027 г. 2 октября 2028 г. | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области |  |  |
| 1.38. | Контрольная точка 1.7.4. Проведен финальный этап многоэтапного комплексного физкультурно-спортивного мероприятия Спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | 30 октября 2024 г. | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | информация министерства по физической культуре и спорту Ростовской области о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 октября 2025 г. 30 октября 2026 г. 1 ноября 2027 г. 30 октября 2028 г. | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области |  |  |
| 1.39. | Мероприятие (результат) 1.8. Организован цикл печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Х | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 1.40. | Контрольная точка 1.8.1. Закупка включена в план закупок | 10 января 2024 г. 15 января 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
|  |  | 15 января 2026 г. 15 января 2027 г. 17 января 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.41. | Контрольная точка 1.8.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2024 г. 31 марта 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. 31 марта 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.42. | Контрольная точка 1.8.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20 октября 2024 г. 20 октября 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
|  |  | 20 октября 2026 г. 20 октября 2027 г. 20 октября 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.43. | Контрольная точка 1.8.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31 октября 2024 г. 31 октября 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | платежный документ |  |
|  |  | 30 октября 2026 г. 1 ноября 2027 г. 31 октября 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.44. | Мероприятие (результат) 1.9. Разработана и размещена социальная рекламная продукция, направленная на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Х | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 1.45. | Контрольная точка 1.9.1. Закупка включена в план закупок | 10 января 2024 г. 15 января 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
|  |  | 15 января 2026 г. 15 января 2027 г. 15 января 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.46. | Контрольная точка 1.9.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2024 г. 31 марта 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
|  |  | 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. 31 марта 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.47. | Контрольная точка 1.9.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 декабря 2024 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
|  |  | 22 декабря 2025 г. 22 декабря 2026 г. 22 декабря 2027 г. 22 декабря 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.48. | Контрольная точка 1.9.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30 декабря 2024 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | платежный документ | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.49. | Мероприятие (результат) 1.10. Проведен конкурс среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотического мировоззрения, "СМИ против наркотиков" | Х | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 1.50. | Контрольная точка 1.10.1. Размещены объявления о проведении конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотического мировоззрения, "СМИ против наркотиков" | 31 января 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | информация министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | информационная система отсутствует |
|  |  | 1 февраля 2027 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.51. | Контрольная точка 1.10.2. Проведено заседание комиссии конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотического мировоззрения, "СМИ против наркотиков" | 29 августа 2025 г. | Кириленко С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | информация министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 августа 2027 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области |  |  |
| 1.52. | Контрольная точка 1.10.3. Выплачены премии победителям конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотического мировоззрения, "СМИ против наркотиков" | 27 декабря 2025 г. 27 декабря 2027 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области | информация министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.53. | Контрольная точка 1.10.4. Проведено награждение победителей конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотического мировоззрения, "СМИ против наркотиков" дипломами | 27 декабря 2025 г. 27 декабря 2027 г. | Кириленко С.В., начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области | информация министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | информационная система отсутствует |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации" |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Проведены профилактические мероприятия с "группами риска" немедицинского потребления наркотиков | Х | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области; Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области; Лазарев А.В., заместитель директора - начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. В рамках летней оздоровительной кампании в лагерях отдыха для детей и молодежи, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проведено не менее 70 специализированных профилактических антинаркотических смен | 30 сентября 2024 г. 30 сентября 2025 г. 30 сентября 2026 г. 30 сентября 2027 г. 2 октября 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | информация министерства образования Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. В рамках проекта по социальной интеграции и профилактике для подростков "группы риска" "Прорыв" не менее 100 несовершеннолетних прошли занятия по образовательной программе, направленной на их социализацию, воспитание добросовестного отношения к труду, общественной собственности, дисциплины | 29 августа 2025 г. 31 августа 2026 г. 31 августа 2027 г. 31 августа 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | информация комитета по молодежной политике Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Не менее 30 молодых людей "группы риска" приняли участие в реализации профилактического проекта "Премьера", направленного на противодействие деструктивным идеологиям в молодежной среде, посредством вовлечения в творческую деятельность (театральные постановки) | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. | Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | информация комитета по молодежной политике Ростовской области | информационная система отсутствует |
|  |  | 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области |  |  |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Проведен мониторинг участия обучающихся и воспитанников в социально-психологическом тестировании и результатов выявления несовершеннолетних, входящих в "группу риска" немедицинского потребления наркотиков | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | информация министерства образования Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 2.2. Приняты меры по созданию условий, способствующих лечению и медицинской реабилитации наркопотребителей | Х | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Контрольная точка 2.2.1. Закупка включена в план закупок | 1 февраля 2024 г. 3 февраля 2025 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
|  |  | 2 февраля 2026 г. 1 февраля 2027 г. 1 февраля 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 2.8. | Контрольная точка 2.2.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 1 марта 2024 г. 3 марта 2025 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
|  |  | 2 марта 2026 г. 1 марта 2027 г. 1 марта 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 2.9. | Контрольная точка 2.2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2 мая 2024 г. 5 мая 2025 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
|  |  | 4 мая 2026 г. 3 мая 2027 г. 3 мая 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 2.10. | Контрольная точка 2.2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 1 июля 2024 г. 1 июля 2025 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | платежный документ | информационная система отсутствует |
|  |  | 1 июля 2026 г. 1 июля 2027 г. 3 июля 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 2.11. | Мероприятие (результат) 2.3. Проведены мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Х | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области; Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области; Васильева Н.Н., заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 2.12. | Контрольная точка 2.3.1. Проведен мониторинг результатов лечения от наркомании и социальной реабилитации граждан, больных наркоманией, с использованием сертификата | 31 января 2025 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | информация министерства здравоохранения Ростовской области | информационная система отсутствует |
|  |  | 30 января 2026 г. 1 февраля 2027 г. 31 января 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 2.13. | Контрольная точка 2.3.2. Предоставлена информация о привлечении лиц, входящих в "группу риска" немедицинского потребления наркотиков, в том числе лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в связи с потреблением наркотиков без назначения врача, к участию в социально полезных и профилактических мероприятиях | 30 июня 2025 г. 30 июня 2026 г. 30 июня 2027 г. 30 июня 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | информация комитета по молодежной политике Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.14. | Контрольная точка 2.3.3. Предоставлена информация о взаимодействии государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Наркологический диспансер" с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги потребителям наркотиков | 29 декабря 2024 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области | информация министерства здравоохранения Ростовской области | информационная система отсутствует |
|  |  | 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области |  |  |
| 2.15. | Контрольная точка 2.3.4. Представлена информация о результатах работы по оказанию содействия в ресоциализации лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, проходящим реабилитацию в реабилитационных центрах и комплексах: оказание профориентационных услуг и профориентационных, консультаций, консультаций по поиску работы и ознакомление с имеющимся банком вакансий посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", в том числе с применением дистанционных технологий (по заявкам руководства реабилитационных организаций); содействие в поиске подходящей работы лицам, проходящим и прошедшим социальную реабилитацию в реабилитационных организациях в связи с незаконным потреблением наркотических средств или психотропных веществ, обратившимся в органы службы занятости населения посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" | 29 декабря 2024 г. 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. | Васильева Н.Н., заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области | информация управления государственной службы занятости населения Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.16. | Мероприятие (результат) 2.4. Предоставлены субсидии организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата | Х | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 2.17. | Контрольная точка 2.4.1. Информация о начале приема заявок на участие в отборе для включения организации в Перечень организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией, размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 20 марта 2024 г. 20 марта 2025 г. 20 марта 2026 г. 22 марта 2027 г. 22 марта 2028 г. | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | информация министерства труда и социального развития Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.18. | Контрольная точка 2.4.2. Перечень организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией, утвержден | 30 апреля 2024 г. 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2026 г. 30 апреля 2027 г. 28 апреля 2028 г. | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | распоряжение министерства труда и социального развития Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.19. | Контрольная точка 2.4.3. Выдача гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, сертификата на получение услуг по социальной реабилитации | 1 июля 2024 г. 1 июля 2025 г. 1 июля 2026 г. 1 июля 2027 г. 3 июля 2028 г. | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | информация министерства труда и социального развития Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.20. | Контрольная точка 2.4.4. Предоставлены субсидии организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата | 25 декабря 2024 г. 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. 25 декабря 2028 г. | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | информация министерства труда и социального развития Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.21. | Мероприятие (результат) 2.5. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата | Х | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 2.22. | Контрольная точка 2.5.1. Информация о начале приема заявок на участие в отборе для включения организации в Перечень организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией, размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 20 марта 2024 г. 20 марта 2025 г. 20 марта 2026 г. 22 марта 2027 г. 22 марта 2028 г. | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | информация министерства труда и социального развития Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.23. | Контрольная точка 2.5.2. Перечень организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией, утвержден | 30 апреля 2024 г. 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2026 г. 30 апреля 2027 г. 28 апреля 2028 г. | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | распоряжение министерства труда и социального развития Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.24. | Контрольная точка 2.5.3. Выдача гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, сертификата на получение услуг по социальной реабилитации | 1 июля 2024 г. 1 июля 2025 г. 1 июля 2026 г. 1 июля 2027 г. 3 июля 2028 г. | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | информация министерства труда и социального развития Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.25. | Контрольная точка 2.5.4. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата | 25 декабря 2024 г. 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. 25 декабря 2028 г. | Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | информация министерства труда и социального развития Ростовской области | информационная система отсутствует |
| #### 3. Задача комплекса процессных мероприятий "Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании" |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. Приняты меры по выявлению и ликвидации местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения и оказанию содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Х | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, ведущий вопросы растениеводства; Балаев А.С., начальник отдела по делам казачества департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. Оказано содействие войсковому казачьему обществу "Всевеликое войско Донское" в организации и проведении во взаимодействии с органами местного самоуправления акции "Единый день борьбы с дикорастущей коноплей" | 25 ноября 2024 г. 25 ноября 2025 г. 25 ноября 2026 г. 25 ноября 2027 г. 27 ноября 2028 г. | Балаев А.С., начальник отдела по делам казачества департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | информация департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.2. Проведен мониторинг оказания силами казачьих дружин содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими | 25 декабря 2024 г. 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. 25 декабря 2028 г. | Балаев А.С., начальник отдела по делам казачества департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | информация департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 3.1.3. Подведены промежуточные итоги результатов работы по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, как возможной сырьевой базы для изготовления наркотиков растительного происхождения | 1 сентября 2025 г. 1 сентября 2026 г. 1 сентября 2027 г. 1 сентября 2028 г. | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, ведущий вопросы растениеводства | информация министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка 3.1.4. Проведен мониторинг засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению | 29 ноября 2024 г. 28 ноября 2025 г. 30 ноября 2026 г. 30 ноября 2027 г. 30 ноября 2028 г. | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, ведущий вопросы растениеводства | информация министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 3.6. | Мероприятие (результат) 3.2. Организованы и проведены мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Х | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области; Лазарев А.В., заместитель директора - начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 3.7. | Контрольная точка 3.2.1. Проведен мониторинг наркоситуации, связанной с употреблением наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними | 3 марта 2025 г. | Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области; Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | информация службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует |
|  |  | 2 марта 2026 г. 1 марта 2027 г. 1 марта 2028 г. | Варданян Н.Б., министр здравоохранения Ростовской области; Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области |  |  |
| 3.8. | Контрольная точка 3.2.2. Оказано содействие правоохранительным органам в пресечении функционирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков | 1 апреля 2024 г. 29 августа 2025 г. 31 августа 2026 г. 31 августа 2027 г. 31 августа 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | информация министерства общего и профессионального образования Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 3.9. | Контрольная точка 3.2.3. Проведены акции по уничтожению рекламы наркотиков "Очистим наши улицы!" с привлечением общественных и волонтерских организаций | 30 июня 2025 г. 30 июня 2026 г. 30 июня 2027 г. 30 июня 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | информация комитета по молодежной политике Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 3.10. | Контрольная точка 3.2.4. Представлена информация о проведении информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы среди обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в том числе при проведении "Дней большой профилактики" с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов | 25 декабря 2024 г. 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. 25 декабря 2028 г. | Шевченко Т.С., министр образования Ростовской области | информация министерства общего и профессионального образования Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 3.11. | Мероприятие (результат) 3.3. Проведено обучение представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, формам и методам ведения профилактической работы | Х | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | - | информационная система отсутствует |
| 3.12. | Контрольная точка 3.3.1. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 28 июня 2024 г. | Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 3.13. | Контрольная точка 3.3.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30 сентября 2024 г. | Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 3.14. | Контрольная точка 3.3.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 1 ноября 2024 г. | Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | платежный документ | информационная система отсутствует |
|  |  | 1 ноября 2026 г. 1 ноября 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области |  |  |
| 3.15. | Контрольная точка 3.3.4. Утверждено положение о проведении мероприятия | 30 марта 2026 г. 30 марта 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | информация комитета по молодежной политике Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 3.16. | Контрольная точка 3.3.5. Заключены договоры на оказание услуг по организации проведения мероприятия | 30 июня 2026 г. 30 июня 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | информация комитета по молодежной политике Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 3.17. | Контрольная точка 3.3.6. Услуги по проведению мероприятия оказаны | 30 сентября 2026 г. 1 октября 2028 г. | Отроков О.Ю., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области | информация комитета по молодежной политике Ростовской области | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

г. - год;

ИКЗ - идентификационный код закупки;

СМИ - средство массовой информации;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество.

2. Х - данные ячейки не заполняются.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области

А.В.ДЕМИДОВ

## Приложение N 1

к государственной программе

Ростовской области

"Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА, МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

1. Участие муниципальных образований в Ростовской области предусмотрено в рамках комплекса процессных мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области" по направлению обеспечения муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности.

Реализация указанных мероприятий осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из областного бюджета.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов в Ростовской области для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на реализацию мероприятий по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств в рамках расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления.

3. Министерство образования Ростовской области в целях определения потребности в расходах, направленных на мероприятия по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности формирует перечень объектов на основании информации органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о необходимости выполнения мероприятий и технической возможности выполнения работ.

4. Объем субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности рассчитывается по формуле:

Sоi = Сомакс х Ui / 100,

где Sоi - объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;

Сомакс - начальная максимальная цена контракта на реализацию мероприятий по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности;

Ui - уровень софинансирования из областного бюджета.

5. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов на мероприятия по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения";

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов на мероприятия по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302;

наличие в правовых актах администраций муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

соблюдение иных условий, предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 N 490 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам".

6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов, финансируемых за счет средств областного бюджета, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 N 490 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам".

7. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов после получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета направляют их соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.

8. Заявки для формирования кассового плана на предстоящий месяц представляются в министерство образования Ростовской области в срок до 15 числа месяца, предшествующего планируемому, по форме, утвержденной министерством образования Ростовской области.

Министерство образования Ростовской области направляет в министерство финансов Ростовской области заявки на оплату расходов и заявки на финансирование в соответствии с установленным порядком.

9. Органы местного самоуправления представляют в министерство образования Ростовской области отчеты об использовании субсидий по формам и в сроки, установленные соглашениями, заключенными между министерством образования Ростовской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий.

10. Контроль за использованием финансовых средств и материальных ресурсов, предоставленных на цели осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, осуществляется в порядке, установленном федеральным и областным законодательством для государственного финансового контроля и контроля за использованием государственного имущества Ростовской области.

Министерство образования Ростовской области, как главный распорядитель средств областного бюджета, осуществляет финансовый контроль в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств. Министерство образования Ростовской области вправе давать разъяснения по вопросу предоставления субсидий.

## Приложение N 2

к государственной программе

Ростовской области

"Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ"

| N п/п | Наименование муниципального образования в Ростовской области | 2022 год (тыс. рублей) |  |  |  | 2024 год (тыс. рублей) |  |  |  | 2025 год (тыс. рублей) |  |  |  | 2026 год (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| ### 1. Субсидия на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Азовский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Аксайский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Багаевский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Белокалитвинский район | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Боковский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Верхнедонской район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Веселовский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Волгодонской район |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Дубовский район |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Егорлыкский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Заветинский район |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Зерноградский район | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Зимовниковский район | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. | Кагальницкий район |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. | Каменский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | Кашарский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. | Константиновский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. | Красносулинский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.19. | Куйбышевский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.20. | Мартыновский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.21. | Матвеево-Курганский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.22. | Миллеровский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.23. | Милютинский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.24. | Морозовский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.25. | Мясниковский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.26. | Неклиновский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.27. | Обливский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.28. | Октябрьский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.29. | Орловский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.30. | Песчанокопский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.31. | Пролетарский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.32. | Ремонтненский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.33. | Родионово-Несветайский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.34. | Сальский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.35. | Семикаракорский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.36. | Советский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.37. | Тарасовский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.38. | Тацинский район |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.39. | Усть-Донецкий район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.40. | Целинский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.41. | Цимлянский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.42. | Чертковский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.43. | Шолоховский район |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.44. | г. Азов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.45. | г. Батайск |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.46. | г. Волгодонск |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.47. | г. Гуково | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48. | г. Донецк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.49. | г. Зверево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.50. | г. Каменск-Шахтинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.51. | г. Новочеркасск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.52. | г. Новошахтинск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.53. | г. Ростов-на-Дону | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.54. | г. Таганрог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.55. | г. Шахты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ### 2. Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части антитеррористической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 20911,7 | 20911,7 |  |  | 9238,1 | 9238,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Азовский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Аксайский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Багаевский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Белокалитвинский район | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Боковский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Верхнедонской район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Веселовский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Волгодонской район |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Дубовский район |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Егорлыкский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Заветинский район |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Зерноградский район | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13. | Зимовниковский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. | Кагальницкий район |  | - | - | - | - | - | - | - | 9238,1 | 9238,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15. | Каменский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. | Кашарский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17. | Константиновский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18. | Красносулинский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19. | Куйбышевский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20. | Мартыновский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21. | Матвеево-Курганский район | - | - | - | - | 3028,1 | 3028,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.22. | Миллеровский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23. | Милютинский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.24. | Морозовский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.25. | Мясниковский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.26. | Неклиновский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.27. | Обливский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.28. | Октябрьский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.29. | Орловский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.30. | Песчанокопский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.31. | Пролетарский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.32. | Ремонтненский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.33. | Родионово-Несветайский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.34. | Сальский район | - | - | - | - | 5675,0 | 5675,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.35. | Семикаракорский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.36. | Советский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.37. | Тарасовский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.38. | Тацинский район |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.39. | Усть-Донецкий район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.40. | Целинский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.41. | Цимлянский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.42. | Чертковский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.43. | Шолоховский район |  | - | - | - | 3751,7 | 3751,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.44. | г. Азов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.45. | г. Батайск |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.46. | г. Волгодонск |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.47. | г. Гуково | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.48. | г. Донецк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.49. | г. Зверево | - | - | - | - | 5875,6 | 5875,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.50. | г. Каменск-Шахтинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.51. | г. Новочеркасск | - | - | - | - | 2581,3 | 2581,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.52. | г. Новошахтинск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.53. | г. Ростов-на-Дону | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.54. | г. Таганрог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.55. | г. Шахты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

г. - город.

## Приложение N 3

к государственной программе

Ростовской области

"Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений"

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ)

| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, участник | Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости | Срок ввода в эксплуатацию | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 <*> | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объектам капитального ремонта |  | Х | Х | Х | всего | 36132,9 | - | 23924,6 | 12208,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 36132,9 | - | 23924,6 | 12208,3 | - | - | - |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Монтаж системы периметрального видеонаблюдения в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва 15 им. В.И. Алексеева", расположенном по адресу: Ростовская область, г.о. город Шахты, г. Шахты, пр-кт Александровск-Грушевский, зд. 6Б | минспорта Ростовской области | N 3-16-1-0306-24 от 27.05.2024 | 2025 | всего | 1287,4 | - | 1287,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1287,4 | - | 1287,4 | - | - | - | - |
| 1.2. | Выборочный капитальный ремонт ГБУ РО "ЦРБ" в Советском районе, расположенного по адресу: Ростовская область, Советский район, ст. Советская, ул. 40 лет Октября, д. 71 (установка систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации) | минздрав РО | N 61-1-1-2-039329-2025 от 10.07.2025 | 2025 | всего | 787,1 | - | 787,1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 787,1 | - | 787,1 | - | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт ограждения территории ГБУ РО "ГБСМП им. В.И. Ленина" в г. Шахты | минздрав РО | N 61-1-1-2-057451-2024 от 30.09.2024 | 2026 | всего | 25160,1 | - | 14849,5 | 10310,6 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 25160,1 | - | 14849,5 | 10310,6 | - | - | - |
| 1.4. | Выполнение работ по устройству ограждения с целью антитеррористической защищенности объекта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шурфовая, д. 99Л | минздрав РО | N 3-6-1-0403-21 от 13.06.2024 | 2026 | всего | 439,5 | - | - | 439,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 439,5 | - | - | 439,5 | - | - | - |
| 1.5. | Устройство ограждения территории Поликлинического отделения N 2 ГБУ РО "Городская поликлиника" расположенного по адресу Ростовская область, г. Шахты, ул. Азовская, д. 50а | минздрав РО | N 3-16-1-0616-24 от 12.08.2024 | 2025 | всего | 288,2 | - | 288,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 288,2 | - | 288,2 | - | - | - | - |
| 1.6. | Устройство ограждения территории Поликлинического отделения N 1 ГБУ РО "Городская поликлиника" в г. Шахты расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Михайлова, д. 6 | минздрав РО | N 3-16-1-0623-24 от 13.08.2024 | 2025 | всего | 1279,6 | - | 1279,6 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1279,6 | - | 1279,6 | - | - | - | - |
| 1.7. | Капитальный ремонт системы видеонаблюдения Поликлинического отделения N 1 Государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Городская поликлиника" в г. Шахты расположенного по адресу Ростовская область, г. Шахты, ул. Михайлова, дом. 6 | минздрав РО | N 3-16-1-0614-24 от 12.08.2024 | 2025 | всего | 323,0 | - | 323,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 323,0 | - | 323,0 | - | - | - | - |
| 1.8. | Капитальный ремонт системы видеонаблюдения (СВН) и охранно-тревожной сигнализации (ОТС) в зданиях Новочеркасского филиала ГБУ РО "Психоневрологический диспансер", по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Александровская, 54/35 | минздрав РО | N 3-16-1-0655-22 от 13.09.2022 | 2025 | всего | 1040,3 | - | 1040,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1040,3 | - | 1040,3 | - | - | - | - |
| 1.9. | Ремонт системы видеонаблюдения (СВН) и охранно-тревожной сигнализации (ОТС) в зданиях Новочеркасского филиала ГБУ РО "Психоневрологический диспансер", по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Аксайская, д. 190 | минздрав РО | N 3-16-1-0654-22 от 13.09.2022 | 2026 | всего | 1084,4 | - | - | 1084,4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1084,4 | - | - | 1084,4 | - | - | - |
| 1.10. | Капитальный ремонт системы видеонаблюдения (СВН) и охранно-тревожной сигнализации (ОТС) в зданиях Новочеркасского филиала ГБУ РО "Психоневрологический диспансер", по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Орджоникидзе, д. 23 | минздрав РО | N 3-16-1-0657-22 от 13.09.2022 | 2025 | всего | 3688,6 | - | 3688,6 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3688,6 | - | 3688,6 | - | - | - | - |
| 1.11. | Капитальный ремонт системы видеонаблюдения недвижимого имущества ГБУ РО "ГБ N 1" в г. Волгодонске по адресу г. Волгодонск, пер. Первомайский, д. 46/45 и г. Волгодонск, ул. Советская д. 47 | минздрав РО | N 61-1-1-2-039377-2025 от 10.07.2025; N 3-16-1-0260-25 от 08.07.2025 | 2025 | всего | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | - |
| 1.12 | Капитальный ремонт системы видеонаблюдения недвижимого имущества ГБУ РО "ГБ N 1" в г. Волгодонске по адресу г. Волгодонск, ул. Молодежная д. 10 | минздрав РО | N 3-16-1-0253-25 от 03.07.2025 | 2025 | всего | 180,9 | - | 180,9 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 180,9 | - | 180,9 | - | - | - | - |
| 1.13. | Капитальный ремонт сетей видеонаблюдения, оповещения о ЧС в ГАУ РО "ЦГБ" в г. Азове | минздрав РО | N 249-247Б/2023 от 27.10.2023 | 2026 | всего | 373,8 | - | - | 373,8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 373,8 | - | - | 373,8 | - | - | - |

--------------------------------

<*> В 2024 году инвестиционные проекты (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области) в государственной программе отсутствовали.

Примечание.

Используемые сокращения:

минспорта Ростовской области - министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

минздрав РО - министерство здравоохранения Ростовской области.

# Приложение N 2

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 26.10.2018 N 678

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

1. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений".

2. Постановление Правительства Ростовской области от 23.04.2014 N 275 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

3. Постановление Правительства Ростовской области от 23.06.2014 N 451 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

4. Постановление Правительства Ростовской области от 31.07.2014 N 536 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

5. Постановление Правительства Ростовской области от 01.10.2014 N 675 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

6. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2014 N 907 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

7. Постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2015 N 131 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

8. Постановление Правительства Ростовской области от 12.08.2015 N 506 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

9. Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 N 601 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

10. Постановление Правительства Ростовской области от 02.12.2015 N 145 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

11. Постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2016 N 71 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

12. Постановление Правительства Ростовской области от 27.07.2016 N 546 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

13. Постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 N 587 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

14. Постановление Правительства Ростовской области от 14.12.2016 N 840 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

15. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2016 N 928 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

16. Постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2017 N 93 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

17. Постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2017 N 264 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

18. Постановление Правительства Ростовской области от 15.06.2017 N 432 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

19. Постановление Правительства Ростовской области от 03.08.2017 N 531 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

20. Постановление Правительства Ростовской области от 15.09.2017 N 635 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

21. Постановление Правительства Ростовской области от 12.10.2017 N 697 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

22. Постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2018 N 64 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

23. Постановление Правительства Ростовской области от 28.04.2018 N 264 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

24. Постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2018 N 331 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

25. Постановление Правительства Ростовской области от 05.09.2018 N 563 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600".

Заместитель начальника

управления документационного обеспечения

Правительства Ростовской области -

начальник отдела

нормативных документов

В.В.СЕЧКОВ